## План реализации 2015
Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ руководитель (директор) Агентства по делам молодежи Калининградской области _____________________________ Т.А. Васильева
Мониторинг реализации основных мероприятий Государственной программы Калининградской области "Молодежь" отчетный период 9 месяцев 2015 года
Код | [5 empty] | Наименование мероприятия | Показатель выполнения мероприятия | [5 empty] | Норматив расходов (тыс. руб.) | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель - получатель бюджетных средств
ГП | ППГП | ЗГП | ОМ | ЦСР | П |  | Наименование | Ед. измер. | план год | план 9 месяцев | факт 9 месяцев | исп., % |  | План год | План | факт 9 месяцев | исп., %
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Государственная программа Калининградской области "Молодежь" | [5 empty] | 9: 70636.04; 10: 17659.01; 11: 49867.1869; 12: 70.5974
16 | 0 | 1 | 1 | 1600019 | 3 | Обеспечение деятельности Агентства по делам молодежи Калининградской области | Количество штатных единиц | Чел. | 8 | 8 | 8 | 100% | 1251.175 | 10009.4 | 2502.35 | 6338.1857 | 63.32% | АДМ
Подпрограмма № 1 «Развитие созидательной активности молодежи» на 2014-2020 годы | [5 empty] | 9: 37128.801; 10: 9118.5192; 11: 27152.82; 12: 73.1314
Задача 1 – вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития
16 | 1 | 2 | 2 |  | 6 | 2: Основное мероприятие 1. Обеспечение оптимальной трудовой занятости молодежи и участие молодежи в добровольческой деятельности
16 | 1 | 2 | 2 |  | 6 | Основное мероприятие 1. Обеспечение оптимальной трудовой занятости молодежи и участие молодежи в добровольческой деятельности | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в деятельности молодежных и студенческих трудовых отрядов, мероприятиях для работающей молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность | Чел. | 2150 | 170 | 300 | 176.5% | 1.3858 | 2979.534 | 744.8835 | 2141.138 | 71.86%
16 | 1 | 2 | 2.1 | 1611053 | 6.1. | Государственная услуга ГБУ "Центр молодежи" по организации и поддержки движения студенческих трудовых отрядов | Количество студентов, вовлеченных в трудовую деятельность в составах студенческих отрядов | Чел. | 880 | 880 | 980 | 111.4% | 1.3098 | 1152.581 | 288.1452 | 884.659 | 76.75% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 2.2 | 1611053 | 6.2 | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" по организации проведения мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Количество проведенных мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0% | 220.645 | 220.645 | 55.1612 | 220.645 | 100% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 2.3 | 1611053 | 6.3 | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" по организации добровольческой деятельности | Количество проведенных консультаций с целью развития существующей сети добровольчества и привлечения в добровольческую деятельность | Ед. | 300 | 225 | 260 | 115.6% | 4.4394 | 1331.833 | 332.9583 | 1035.834 | 77.78% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 3 | 1611053 | 7 | 2: Основное мероприятие 2. Содействие развитию молодежного предпринимательства
16 | 1 | 2 | 3 | 1611053 | 7 | Основное мероприятие 2. Содействие развитию молодежного предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед.* | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.2109 | 1694.232 | 423.558 | 1132.252 | 66.83%
16 | 1 | 2 | 3.1 | 1611053 | 7.1 | Работа по организации проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Ед.* | 42 | 3 | 3 | 100% | 27.1558 | 1140.543 | 285.1357 | 1132.252 | 99.27% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 4 |  | 8 | 2: Основное мероприятие 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение молодежной сферы
16 | 1 | 2 | 4 |  | 8 | Основное мероприятие 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение молодежной сферы | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в созидательно активную деятельность | Чел. | 35600 | 6900 | 6900 | 100% | 0.20454 | 7281.766 | 1820.4415 | 4446.312 | 61.06%
16 | 1 | 2 | 4.1. | 1611053 | 8.1 | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" по информационному обеспечению молодежной политики | Количество разработанных, информационных, аналитических и методических материалов по молодёжной политике | Ед. | 671 | 486 | 546 | 112.3% | 6.4078 | 4299.654 | 1074.9135 | 4299.654 | 100% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 4.2. | 1616502 | 8.2 | Методическая поддержка специалистов по работе с молодежью, молодежных лидеров | Число специалистов по работе с молодежью, молодежных лидеров, повысивших профессиональный уровень | Чел. | 381 | 51 | 51 | 100% | 1.0499 | 400 | 100 | 146.658 | 36.66% | АДМ
Задача 2 – поддержка социально значимых инициатив и проектов молодежи, развитие системы поддержки талантливой и творческой молодежи
16 | 1 | 2 | 5 |  | 10 | 2: Основное мероприятие 1. Поддержка и развитие молодежной инициативы (вместе с проведением международного молодежного форума «Балтийский Артек»)
16 | 1 | 2 | 5 |  | 10 | Основное мероприятие 1. Поддержка и развитие молодежной инициативы (вместе с проведением международного молодежного форума «Балтийский Артек») | Количество участников мероприятий, направленных на продвижение инициативной молодежи | Чел. | 10600 | 665 | 665 | 100% | 1.8245 | 19339.554 | 4834.8885 | 15308.2 | 79.15%
16 | 1 | 2 | 5.1 | 1611053 | 10.1. | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" по организации проведения мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Количество проведенных мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Ед. | 14 | 8 | 10 | 125% | 61.5207 | 861.29 | 215.3225 | 656.082 | 76.17% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 5.2 | 1611053 | 10.2. | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" по организации подготовки молодежного форума и функционированию палаточного лагеря | Количество мероприятий, связанных с подготовкой молодёжного форума и функционированием палаточного лагеря | Ед. | 31 | 31 | 31 | 100% | 324.1872 | 10049.804 | 2512.451 | 7108.071 | 70.73% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 5.3 | 1611053 | 10.3. | Государственная услуга ГБУ "Центр молодежи" по организации участия молодых людей в молодежном форуме, направленном на поддержку молодежных инициатив | Количество молодых людей, участвующих в молодежном форуме | Чел. | 1500 | 1500 | 1500 | 0% | 5.8538 | 8780.772 | 2195.193 | 6369.621 | 72.54% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 5.4 | 1616502 | 10.4. | Поддержка проектов и программ детских и молодежных общественных объединений Калининградской области (на конкурсной основе) | Количество поддержанных молодежных проектов | Ед. | 12 | 10 | 12 | 120% | 83.3333 | 1000 | 625 | 1000 | 100% | АДМ
16 | 1 | 2 | 5.5 | 1616502 | 10.5 | Поддержка деятельности молодежных консультативно-совещательных органов | Количество мероприятий и проектов молодежных консультативно-совещательных органов | Ед. | 12 | 9 | 9 | 100% | 33.3333 | 400 | 0 | 174.426 | 43.61% | АДМ
16 | 1 | 2 | 6 | 1612159 | 11 | 2: Основное мероприятие 2. Поддержка талантливой и творческой молодежи
16 | 1 | 2 | 6 | 1612159 | 11 | Основное мероприятие 2. Поддержка талантливой и творческой молодежи | Количество участников мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и творческой молодежи | Чел. | 3000 | 270 | 1252 | 463.7% | 1.7263 | 5178.991 | 1294.7477 | 4124.918 | 79.65%
16 | 1 | 2 | 6.1. | 1611053 | 11.1. | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" по организации проведения мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Количество проведенных мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Ед. | 43 | 29 | 29 | 100% | 163.76 | 7041.679 | 1760.4198 | 4124.918 | 58.58% | ГБУ Центр молодежи
16 | 1 | 2 | 6.2. | 1616502 | 11.2. | Поддержка талантливой молодежи (на конкурсной основе), премирование победителей | Количество талантливой молодежи, получившей поддержку | Чел. | 20 | 0 | 0 | 0% | 22.5 | 450 | 0 | 0 | 0% | АДМ
Подпрограмма №2 «Формирование ценностных ориентаций и патриотическое воспитание молодежи» на 2015-2020 годы | [5 empty] | 9: 23497.839; 10: 6038.1407; 11: 16376.1812; 12: 69.6923
Задача 1 – совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания и формирование правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей молодежи
16 | 2 | 3 | 7 |  | 14 | 2: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей среди молодежи
16 | 2 | 3 | 7 |  | 14 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей среди молодежи | Количество молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в мероприятиях и проектах, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей среди молодежи | Чел. | 13964 | 540 | 816 | 151.1% | 1.5463 | 21592.584 | 5398.146 | 14525.5952 | 67.27% | ГБУ Центр молодежи
16 | 2 | 3 | 7.1 | 1621053 | 14.1 | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе | Количество молодёжи, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке к военной службе | Чел. | 5940 | 3910 | 4239 | 108.4% | 0.49737 | 2954.403 | 738.6007 | 1998.421 | 67.64% | ГБУ Центр молодежи
16 | 2 | 3 | 7.2 | 1621053 | 14.2 | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" по организации проведения мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Количество проведенных мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Ед. | 4 | 3 | 2 | 66.67% | 280.1612 | 1120.645 | 280.1612 | 870.537 | 77.68% | ГБУ Центр молодежи
16 | 2 | 3 | 7.3 | 1621053 | 14.3 | Государственная работа ГБУ ОЦДМО "Жемчужина" по организации проведения мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Количество проведенных мероприятий и проектов в сфере молодежной политики | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 200 | 200 | 50 | 150 | 75% | ГБУ ОЦДМО Жемчужина
16 | 2 | 3 | 7.4 | 1621053 | 14.4 | Государственная работа ГБУ ОЦДМО "Жемчужина" по содержанию зданий и сооружений | Территория лагеря с 20 зданиями и сооружениями | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 4910 | 4910 | 1227.5 | 3682.5 | 75% | ГБУ ОЦДМО Жемчужина
16 | 2 | 3 | 7.5 | 1626801 | 14.5 | Проведение ремонтных работ в Областном центре детского и молодежного отдыха «Жемчужина" | Площадь ремонтируемых помещений | м2 | 478 | 478 | 478 | 100% | 16.1665 | 7727.6 | 385.6564 | 4258.6432 | 55.11% | ГБУ ОЦДМО Жемчужина
16 | 2 | 1 | 7.7. | 1621053 | 14.7 | Государственная услуга ГБУ "Центр молодежи" -организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области | Число участников экскурсионно-образовательных поездок детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации | Чел. | 3964 | 2445 | 3931 | 160.8% | 1.0476 | 4152.815 | 1038.2037 | 3565.494 | 85.86% | ГБУ Центр молодежи
16 | 2 | 1 | 7.7. | 1625099* | 14.7 | 4: Чел.*; 5: 0; 5: 0; 7: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: ГБУ Центр молодежи
Задача 2 – координация системы допризывной подготовки молодежи Калининградской области, формирование у юношей первичных знаний, умений и навыков, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
16 | 2 | 3 | 8 | 1612159 | 16 | 2: Основное мероприятие 1 – координация деятельности по допризывной подготовке молодежи и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации к прохождению воинской службы
16 | 2 | 3 | 8 | 1612159 | 16 | Основное мероприятие 1 – координация деятельности по допризывной подготовке молодежи и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации к прохождению воинской службы | Количество общественных объединений, патриотических и военно-патриотических клубов, центров, включенных в работу по допризывной подготовке молодежи | ед | 155 | 155 | 155 | 1 | 16.516 | 2559.979 | 639.9947 | 1850.586 | 72.29%
16 | 2 | 3 | 8.1. | 1621053 | 16.1 | Государственная работа ГБУ "Центр молодежи" в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе | Количество молодёжи, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке к военной службе | Чел. | 4430 | 2280 | 2280 | 100% | 0.51521 | 2282.376 | 570.594 | 1850.586 | 81.08% | ГБУ "Центр молодежи"
16 | 2 | 3 | 8.2. | 1626715 | 16.2 | гранты в форме субсидий некоммерческим организациям за лучшую организацию работы военно-патриотического клуба | Количество поддержанных клубов | ед | 3 | 0 | 0 | 0% | 50 | 150 |  | 0 | 0% | АДМ
ГБУ Центр молодежи- Государственное бюджетное учреждение центр молодежи
ГБУ ОЦДМО Жемчужина- Государственное бюджетное учреждение "Областной центр детского и молодежного отдыха "Жемчужина"
АДМ- Агентство по делам молодежи Калининградской оласти
* при условии софинансирования мероприятия из федерального бюджета, предусмотренного в Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года