**Информация «О ходе реализации регионального проекта «Социальная активность» за 2020 год**

Реализация на территории Калининградской области регионального проекта «Социальная активность» осуществляется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В течение 2019 года были достигнуты следующие значения целевых показателе, установленные паспортом регионального проекта «социальная активность»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, в млн чел. | 0,008 | 0,018 | 0,031 |
| 2 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в % | 24 | 33 | 36,1 |
| 3 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел. | 0,02 | 0,052 | 0,052 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в % | 6 | 30 | 53,3 |

Объем финансирования по региональному проекту в 2020 году составил 5 530 825 руб., из них 5 364 900 руб. – из федерального бюджета и 165 925 руб. из регионального. В 2020 году субсидия из федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Социальная активность» была реализована в полном объеме.

По итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» Калининградская область получила субсидию на реализацию регионального проекта «Социальная активность» из федерального бюджета в 2021 году в размере 5 123 500 руб., в том числе не реализацию проектов некоммерческих организаций вошедших в состав региональной заявки на конкурсной основе:

- развитие социального волонтерства в Калининградской области (Благотворительный центр «Верю в чудо» - 340600 рыб.);

- Молоды душой: западное направление» (АНО Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области – 724220 руб.);

- Мой город – мои правила (КРОО ООО «РСМ» - 877340 руб.).

Реализация регионального проекта «Социальная активность» осуществляется по 6 результатам:

Реализация проекта осуществляется по 6 результатам.

Так, в рамках исполнения результата «В соответствии с разработанными обучающими и информационно-культурными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению к 2024 году 0,4 тысяч координаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО и т.д.), накопительным итогом» было обеспечено накопительным итогом участие 164 представителей в образовательных программах, запущенных Ассоциацией волонтерских центров совместно с Росмолодежью, из них 63 человека – в 2020 году по определенным образовательным программам.

В ходе исполнения результата по проведению информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества, было размещено более 1242 информационных материала на официальном аккаунте в социальной сети Instagram ГБУ «Калининградский добровольческий центр» Общий охват аудитории наиболее значимых информационных статей составил 240690 человек.

В рамках исполнения результата «Реализация лучших практик по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации» организована работа по вовлечению граждан в добровольчество и поддержка добровольческой деятельности в регионе. За счет средств субсидии из федерального бюджета:

- произведена закупка технического оборудования для регионального ресурсного центра добровольчества, созданного 1 апреля 2019 года, всего ГБУ «Калининградский добровольческий центр» в 2020 году было проведено 52 мероприятия с общим охватом 26648 человек, помимо этого проведены консультации населения и обеспечено ресурсное сопровождение деятельности добровольческих объединений региона.

- обеспечено материально-техническое оснащение 10 муниципальных добровольческих штабов;

- осуществлена ресурсная поддержка 20 действующих добровольческих штабов муниципальных образованиях (открытие библиотек добровольца, предоставление бронированной продукции);

- проведен образовательный поток «Пространство добра» в рамках Молодежного образовательного форума «Балтийский Артек» участниками которого стали 100 добровольцев из всех муниципальных образований области;

- проведены локальные и общие образовательные мероприятия для добровольцев и координаторов добровольческой деятельности, участниками которых стали 99 человек;

- запущены специализированные образовательные видеокурсы по различным тематикам для добровольцев региона;

- проведена обширная рекламная кампания, направленная на популяризацию добровольческой деятельности с общим охватом аудитории свыше 800 тыс. человек;

- проведены мероприятия по вовлечению в добровольческую деятельность граждан пенсионного и пред пенсионного возраста, а также реализованы программы, направленные на повышение личностных компетенций возрастных добровольцев, в настоящее время сообщество «серебряных» добровольцев насчитывает более 4,5 тысяч человек;

- с целью выявления потенциала развития добровольчества в Калининградской области проведено социологическое исследование среди населения.

В целях реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей и личностных компетенций в 2020 году было проведено 12 встреч в рамках проекта дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных», участниками которых стали 3352 человек. Экспертами встреч стали известные деятели искусств и культуры, популярные блогеры и предприниматели. В связи с ограничениями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции в регионе часть встреч была организована в дистанционном формате на платформе Instagram.

В рамках развития деятельности студенческих клубов проведены презентации работы различных общественных студенческих объединений для студентов-первокурсников во всех образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также проведено 137 мероприятий (в том числе в он-лайн формате) с общим охватом 20679 человек.

В целях обеспечения участия представителей Калининградской области в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» были проведены презентации работы форума в учебных заведениях области, на конкурсной основе определены региональные резиденты Тавриды, организованы собеседования с потенциальными участниками и обеспечено логистическое сопровождение 18 человека (в рамках выделенной квоты) для участия в форуме.